## Iteration 1
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Login Screen Design | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Main Menu Design | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rule Creation Design | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
My Rules Design | 4.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rule Page Design | 5.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cause Page Design | 6.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effect Page Design | 7.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Account Sync Design | 8.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Option Screen Design | 9.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General Tab | 10.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Account Sync Tab | 11.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Security Tab | 13.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
About Page Design | 14.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flow Diagram | 15.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mock GUI Application | 16.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Mock GUI Application | 16.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Mock GUI Application | 16.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Mock GUI Application | 16.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
| Ideal | 24 | 22.1538 | 20.3077 | 18.4615 | 16.6154 | 14.7692 | 12.9231 | 11.0769 | 9.2308 | 7.3846 | 5.5385 | 3.6923 | 1.8462 | -5.7732e-15
| Actual | 24 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0

## Iteration 2
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Alphabetical List | 1.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Category List | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grid List | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toggle Buttons | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Toggle Buttons | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Action When Selected | 5.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Grid View | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Grid View | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Grid View | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Help Item Fields | 7.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Main Menu Menus | 8.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
New Rules Menus | 9.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Help Screen Menus | 10.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settings Screen Menus | 11.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divider Lines in Lists | 12.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hide Password Characters | 13.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Confirmation Toast | 14.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal | 36.5 | 33.6923 | 30.8846 | 28.0769 | 25.2692 | 22.4615 | 19.6538 | 16.8462 | 14.0385 | 11.2308 | 8.4231 | 5.6154 | 2.8077 | 1.1546e-14
| Actual | 36.5 | 34 | 29 | 28 | 28 | 26.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0

## Iteration 3
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Rules Engine Document | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Broadcast Receiver Design | 2.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Event Handler Design | 3.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rules Database Design | 4.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rules Engine Design | 5.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Action Executer Design | 6.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Multithreaded Design | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0
Database Structure | 8.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Rules Engine Tree Design | 9.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Check Cause Design | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| Ideal | 37 | 34.1538 | 31.3077 | 28.4615 | 25.6154 | 22.7692 | 19.9231 | 17.0769 | 14.2308 | 11.3846 | 8.5385 | 5.6923 | 2.8462 | -6.2172e-15
| Actual | 37 | 34.5 | 32 | 32 | 30 | 26 | 23 | 18 | 13 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 0

## Iteration 4
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Broadcast Receiver | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rules Database | 2.1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
Rules Engine | 3.1 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action Executer | 4.1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Button Styling | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activity Screen Styling | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App Logo on Main Screen | 7.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App Icon on OS | 8.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redesign Edit Rule | 9.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Three Cause Types | 10.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Three Cause Types | 10.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Three Cause Types | 10.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Three Effect Types | 11.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Three Effect Types | 11.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Three Effect Types | 11.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
| Ideal | 60 | 55.3846 | 50.7692 | 46.1538 | 41.5385 | 36.9231 | 32.3077 | 27.6923 | 23.0769 | 18.4615 | 13.8462 | 9.2308 | 4.6154 | 2.1316e-14
| Actual | 60 | 52.5 | 47 | 42.5 | 35.5 | 26.5 | 21 | 14 | 13 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 0

## Iteration 5
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Connect BR to Rules Engine | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Connect RE to Database | 2.1 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0
Connect RE to Action Executer | 3.1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test Database Function | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Reskin Edit Rule | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Update Rule (saving) | 6.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Update Rule (updating) | 7.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phone Call Cause Dialog | 8.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Text Message Cause Dialog | 9.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time Cause Dialog | 10.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notification Effect Dialog | 11.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toast Effect Dialog | 12.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vibrate Effect Dialog | 13.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Update Dividers | 14.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDR Document | 15.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0
PDR Document | 15.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0
PDR Document | 15.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
PDR Document | 15.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
PDR Slideshow | 16.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0
| Ideal | 67.5 | 62.3077 | 57.1154 | 51.9231 | 46.7308 | 41.5385 | 36.3462 | 31.1538 | 25.9615 | 20.7692 | 15.5769 | 10.3846 | 5.1923 | -1.2434e-14
| Actual | 67.5 | 66.5 | 61 | 56.5 | 54.5 | 46 | 41 | 35 | 27 | 19.5 | 15 | 10 | 4.5 | 0

## Iteration 6
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Get Cause by Type | 1.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Cause Tree Redesign | 2.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Turn Rule on/off | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Slides | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mini-map to slides | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Update contrast in slides | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDs and Ors | 7.1 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Turn off screen rotation | 8.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not Implemented toast | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remove grid view | 10.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatically update | 11.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Fix back stack | 12.1 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Vertical Separation Edit Rule | 13.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limit Nesting of ANDs/Ors | 14.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Cause Tree Strings | 15.1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0
Implement Service | 16.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Check for duplicates | 17.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0
| Ideal | 42 | 38.7692 | 35.5385 | 32.3077 | 29.0769 | 25.8462 | 22.6154 | 19.3846 | 16.1538 | 12.9231 | 9.6923 | 6.4615 | 3.2308 | -2.6645e-15
| Actual | 42 | 42 | 35 | 26.5 | 25.5 | 22.5 | 20 | 18 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 4.5 | 0

## Iteration 7
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
User friendly cause string | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Edit causes | 2.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Edit effects | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Delete causes | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Delete effects | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Run rules engine from service | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sound effect | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Ring mode effect | 8.1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Location cause | 9.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Location services | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Change vibrate to single tone | 11.1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wifi cause type | 12.1 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NFC sharing | 13.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Remove account tables | 14.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
| Ideal | 51 | 47.0769 | 43.1538 | 39.2308 | 35.3077 | 31.3846 | 27.4615 | 23.5385 | 19.6154 | 15.6923 | 11.7692 | 7.8462 | 3.9231 | 1.1546e-14
| Actual | 51 | 51 | 49 | 37.5 | 34.5 | 31.5 | 27.5 | 24.5 | 22 | 17.5 | 12 | 8.5 | 4 | 0

## Iteration 8
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Migrate bugs to bitbucket | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fix edit rule stack | 2.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Redesign service | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action bar actions | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Contextual action bar | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Duplicate rules | 6.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Wifi listener | 7.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Location listener | 8.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
MDR slides | 9.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
MDR document | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0
MDR document | 10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0
MDR document | 10.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
MDR document | 10.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Debugging | 11.1 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0
Formatting | 12.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Javadoc comments | 13.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Javadoc file | 14.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Ideal | 51.5 | 47.5385 | 43.5769 | 39.6154 | 35.6538 | 31.6923 | 27.7308 | 23.7692 | 19.8077 | 15.8462 | 11.8846 | 7.9231 | 3.9615 | 1.2434e-14
| Actual | 51.5 | 44 | 43 | 36.5 | 35.5 | 34 | 31.5 | 27 | 24.5 | 20 | 14 | 9 | 4.5 | 0

## Iteration 9
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
Restructure backend (API) | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Restructure backend (API) | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Restructure backend (API) | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
Restructure backend (API) | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Move causes to own folder | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Move effects to own folder | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Create API | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Create API | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Create API | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
Create API | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
| Ideal | 33 | 31.35 | 29.7 | 28.05 | 26.4 | 24.75 | 23.1 | 21.45 | 19.8 | 18.15 | 16.5 | 14.85 | 13.2 | 11.55 | 9.9 | 8.25 | 6.6 | 4.95 | 3.3 | 1.65 | 1.199e-14
| Actual | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 24 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 15 | 13 | 11 | 8.5 | 6 | 3 | 0

## Iteration 10
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Build tests for ATP (understood) | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Build tests for ATP (understood) | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Build tests for ATP (understood) | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Build tests for ATP (understood) | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Build tests for ATP (thorough) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Build tests for ATP (thorough) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Build tests for ATP (thorough) | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Build tests for ATP (thorough) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Mid iteration release | 3.1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal | 25 | 23.0769 | 21.1538 | 19.2308 | 17.3077 | 15.3846 | 13.4615 | 11.5385 | 9.6154 | 7.6923 | 5.7692 | 3.8462 | 1.9231 | -3.1086e-15
| Actual | 25 | 24 | 22 | 19.5 | 16.5 | 14 | 11.5 | 10.5 | 8 | 7 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 0

## Iteration 11
User Story | Tasks | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Remove debug features | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Clean up preferences | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalize help screen | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clear all bugs | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Create FDR document | 5.1 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Create slides for FDR | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Update Javadocs | 7.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Standardize formatting | 8.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal | 22 | 20.3077 | 18.6154 | 16.9231 | 15.2308 | 13.5385 | 11.8462 | 10.1538 | 8.4615 | 6.7692 | 5.0769 | 3.3846 | 1.6923 | -4.4409e-16
| Actual | 22 | 21 | 18.5 | 14.5 | 13 | 10.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0